|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | «Утверждаю»  Директор МКОУ СОШ им.Юрченко И.Л.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дзоблаев Э.В. Приказ № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г. |

**Дорожная карта по внедрению программы воспитания в МКОУ СОШ с. Советское, имени Полного кавалера Ордена Славы Юрченко И.Д.**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

**Личностные результаты** определяются как:

       готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

       сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;

       система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;

       социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;

       способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

**Цель дорожной карты:** организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МКОУ СОШ с. Советское им. Юрченко И.Д. в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МКОУ СОШ с. Советское им. Юрченко И.Д. представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

       организационно-управленческое обеспечение;

       мероприятия содержательного характера;

       обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

       нормативно-правовое обеспечение;

       кадровое обеспечение;

       информационное обеспечение;

       мониторинг;

       финансовое обеспечение;

       материальное техническое обеспечение.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА**  
**«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МКОУ СОШ** **с. Советское им. Юрченко И.Д.**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА**  
**«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В  МКОУ СОШ с. Советское им. Юрченко И.Л.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого направления по реализации проекта | | | | | | | | | | Ответственный за исполнение мероприятия |
| Мероприятие | | Результат | | | | Срок реализации | | | |
| Дата нач. | | Дата оконч. | |
| **Организационно-управленческое обеспечение** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | | Приказ | | | | Сентябрь 2020 | | Сентябрь 2020 | | Дзоблаев Э.В. - директор школы |
| 2 | Исследование социокультурного пространства МКОУ СОШ с.Советское им. Юрченко И.Л. | | Аналитическая справка | | | | Сентябрь 2020 | | Октябрь  2020 | | Хадонова Ф.Г. – зам. директора по ВР |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | | Анкетирование | | | | Сентябрь 2020 | | Октябрь  2020 | | Гулуева Ф.К. –педагог- психолог |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | | Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования | | | | Сентябрь 2020 | | Май 2021 | | Хадонова Ф.Г. зам. директора по ВР |
| 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:  -педагогическое управление воспитательным процессом; -уровень воспитанности учащихся; -эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; -участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | | Аналитическая справка | | | | Сентябрь 2020 | | Ноябрь  2020 | | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| **Мероприятия содержательного характера** | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Разработка проекта программы | | | Проект программы воспитания | | | Ноябрь  2020 | | Апрель  2021 | Хадонова Ф.Г. зам. директора по ВР |
| 6.1 | | Пояснительная записка проекта | | | Проект пояснительной записки | | | Ноябрь  2020 | | Ноябрь  2020 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 6.2 | | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | | | Проект содержательной части программы | | | Декабрь  2020 | | Январь  2021 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 6.3 | | Раздел 2 Проект содержательной части программы | | | Проект содержательной части программы | | | Январь  2021 | | Февраль  2021 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 6.4 | | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | | | Проект содержательной части программы | | | Февраль  2021 | | Апрель  2021 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 6.4.1 | | **Инвариантные модули:**   * «Классное руководство»; * «Школьный урок»; * «Курсы внеурочной деятельности»; * «Работа с родителями»; * «Самоуправление»; * «Профориентация» | | | Проект содержательной части программы | | | Февраль  2021 | |  | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 6.4.2 | | **Вариативные модули:**   * «Ключевые общешкольные дела»; * «Детские общественные объединения»; * «Школьные медиа»; * «Профилактическая работа»; * «Организация предметно-эстетической среды» | | | Проект содержательной части программы | | | Март  2021 | | Апрель  2021 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 6.5 | | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | | | Проект содержательной части программы | | | Апрель  2021 | | Апрель  2021 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 7 | | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | | | Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год | | | Май  2021 | | Июнь  2021 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| **Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МКОУ СОШ им. Юрченко И.Л.с. Советское. | | Протокол заседания пед. совета | | | | Май  2021 | | Май  2021 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 9 | | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | | Протокол общешкольного род. собрания | | | | Май  2021 | | Май  2021 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 10 | | Обсуждение проекта программы воспитания с Управляющим Советом школы | | Протокол заседания Управляющего Совета школы | | | | Май  2021 | | Май  2021 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 11 | | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания | | Проект программы воспитания | | | | Май  2021 | | Май  2021 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МКОУ СОШ с. Советское по реализации программы воспитания | | Локальные акты | | | | Апрель 2021 года | | Май 2021 года | Айдарова А.Р.зам. директора по УВР  Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 13 | | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО | | | | Июнь 2021 года | | Июнь 2021 года | Дзоблаев Э.В.директор школы. |
| **Кадровое обеспечение** | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | | | | План повышения квалификации и переподготовки педагогов.  Отчет о реализации плана | | Сентябрь 2020 года | | Июль 2021 года | Айдарова А.Р..– зам. директора по УВР  Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 15 | | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МКОУ СОШ с. Советское . | | | | План ШМО классных руководителей.  Отчет о реализации плана.  Аналитические справки по итогам проведения семинаров | | Сентябрь 2020 года | | Июнь 2021 года | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 16 | | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | | | | Аналитическая справка | | Ноябрь 2020 года | | Май 2021 года | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 17 | | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | | | | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам | | Ноябрь 2020 года | | Май 2021 года | Дзоблаев Э.В.- директор школы. |
| **Информационное обеспечение** | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Размещение проекта программы воспитания в  на официальном сайте школы | | | | Сайт школы | | Февраль 2021 года | | Февраль 2021 года | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 19 | | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МКОУ СОШ с. Советское  , на официальном сайте школы | | | | Сайт школы | | Июнь 2021 года | | Июнь 2021 года | Айдарова А.Р.– зам. директора по УВР |
| 20 | | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год | | | | Сайт школы | | Июнь 2021 года | | Июнь 2021 года | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| **Мониторинг** | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие  в проектной деятельности, практических и творческих работах) | | | Проект программы воспитания.  Положение об учете индивидуальных достижений | | | Ноябрь 2020 года | | Февраль 2021 года | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 22 | | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | | | Справка | | | Один раз в месяц в течение года | |  | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| **Финансовое обеспечение** | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета | | Финансовый отчет | | | | В течение учебного года | |  | Дзоблаев Э.В.- директор школы |
| 24 | | Соискание грантов, привлечение спонсорской помощи | | Финансовый отчет | | | | В течение учебного года | |  | Дзоблаев Э.В.- директор школы |
| **Материально-техническое обеспечение** | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Укрепление материально-технической базы МКОУ СОШ с. Советское для реализации программы | | Аналитическая справка | | | | В течение учебного года | | Июнь 2021 года | Дзоблаев Э.В.- директор школы |

Дорожная карта 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственный** |
| 1 | Ознакомление педагогического коллектива с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания. | 28.08.2020 | Директор школы  Дзоблаев Э.В. |
| 2 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания. Изучение состояния воспитательного процесса в школе. | до 25.09.2020 | Директор школы Дзоблаев Э.В. |
| 3 | Разработка проекта программы | до 31.01.2021 | Заместитель директора ВР Хадонова Ф.Г |
| 4 | Разработка календарного плана воспитательной работы по модулям | до 31.01.2021 | Заместитель директора ВР Хадонова Ф.Г.  Руководители МО |
| 5 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете | до 01.11.2020 | Заместитель директора ВР Хадонова Ф.Г. |