Дорожная карта

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ирафском районе в 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
|  **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019году** |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Ирафском районе в 2019 году | Август 2019 г. | Республиканский центр оценки качества образования, Управление образования. |
| 1.2 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Ирафском районе | До 30 августа 2019 г. | Управление образования  |
| 1.3 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на районном совещании, посвященном итогам ГИА в 2020 году  | Сентябрь 2019 г. | Управление образования  |
| 1.4 | Анализ результатов ГИА-2019 и методические рекомендации по повышению уровня решаемости отдельных заданий  | Сентбрь 2019 г. | Информационно-методический отдел Управления образования с использованием методических рекомендаций при подготовке к ГИА в 2019-2020учебном году |
|  **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |  |  |  |
|  |
| 2.1 |  |  |  |
| Проведение мониторинговых исследований, тренировочных тестирований обучающихся 9-х и 11 классов по общеобразовательным предметам | январь-февраль 2020 г. | Управление образования совместно с Министерством образования и науки РСО-Алания и РЦОКО общеобразовательные учреждения  |
|  | Анализ результатов мониторинговых исследований тренировочных тестирований по предметам и составление адресных методических рекомендаций | В течение двух недель после проведения мониторинга | Информационно-методический отдел Управления образования по рекомендациям СОРИПКРО и РЦОКО |
| 2.2 | Содержательный анализ результатов ЕГЭ – 2020 г. по предметам и составление адресных методический рекомендаций по повышению уровня решаемости отдельных заданий | август 2020 г. | Информационно-методический отдел Управления образования  |
|  2.3  | Участие в едином дне онлайн-консультаций «ЕГЭ на 100 баллов» серии адресных веб-семинаров для учащихся и учителей по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 по русскому языку | январь – апрель 2020 г. по методическим дням | Управление образования, общеобразовательные учреждения  |
| 2.4 | Анализ результатов мониторинговых исследований, тренировочных тестирований по предметам и составление адресных методических рекомендаций | в течение двух недель после проведения тестирований | СОРИПКРОРЦОКОУО |
| 2.5 | Участие в постоянно-действующих семинарах по предметам «ГИА-9, ГИА-11: методика подготовки» | октябрь 2019 г.-май 2020 г.  | СОРИПКРО, общеобразовательные учреждения  |

 **3. Нормативно - правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА- 11**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в Ирафском районе:  |  |  |
| 3.1 | О проведении тренировочного мероприятия по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку  | ноябрь 2019 | Управление образования совместно с Министерством образования и науки Республики Северная Осетия-Алания,  |
| 3.2 | Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА в Ирафском районе в 2020 году  | до 20 ноября 2019 года | Управление образования |
| 3.3 | О проведении тренировочного тестирования для обучающихся 9-х классов общеобразовательных учреждений Ирафског района | декабрь 2019 г | Управление образования |
| 3.4 | Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА в РСО-Алания в 2020 году (дополнительный срок) | В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации | Управление образования |
| 3.5 | О проведении итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА-9 – основной срок | до 10 февраля 2020 г. | Управление образования |
| 3.6 |  О сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА – 11 с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету  | до 10 февраля 2020 г. | Управление образования |
| 3.7 |  О сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА – 9 с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету | до 10 февраля 2020 г. | Управление образования |
| 3.8 | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11  | до 10 февраля 2020 г. | Управление образования |
| 3.9 | О персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль 2020 года | Управление образования  |
| 3.10 | О проведении итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА - 9 – дополнительный срок  | март 2020г. | Управление образования  |
| 3.11 | Об организации и проведении ГИА в 2020 году по образовательным программам среднего общего образования | апрель 2020 г. | Управление образования  |
| 3.12 | Об организации и проведении ГИА в 2020 году по образовательным программам основного общего образования | апрель 2020 г. | Управление образования с Министерством образования и науки РСО-Алания |
| 3.13 | Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА в Республики Северная Осетия-Алания в 2020 году (дополнительный срок) | до 20 апреля 2020 г  | Управление образованияОбщеобразовательные учреждения |
| 3.14 | О проведении итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА в Республики Северная Осетия-Алания в 2020 году (дополнительный срок) |  апрель 2020 г  | Управление образования Общеобразовательные учреждения |

 4. Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Определение объемов финансирования для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 г. | февраль 2020 | Координаторы ЕГЭ муниципальногоуровня |
| 4.2. | Финансовое обеспечение работ по организации и проведению ЕГЭ и ОГЭ из средств муниципального бюджета | январь - июнь 2020г. | АМС района |
| 4.3. | Организация доставки ответственных за проведение ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ | Май-Июнь 2020г. | Управление образования  |
|  **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 5.1 | Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11:членов ГЭК;руководителей ППЭ;организаторов ППЭ;технических специалистов ППЭ;общественных наблюдателей;медицинских работников ППЭ | в течение года 2019-2020 учебного года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;РЦОКО;СОРИПКРО; Управление образования  |
| 5.2 | Участие в региональном обучающем семинаре для членов ГЭК и технических специалистов ППЭ «Технология перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ» | Региональный обучающий семинар для членов ГЭК и технических специалистов ППЭ «Технология перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ» | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;РЦОКО;СОРИПКРО |
|  **6. Организационное** - технологическое **сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 6.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020году:по программам среднего общего образования из числа:выпускников ОО текущего учебного года;выпускников прошлых лет;лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;по программам основного общего образования из числа:выпускников ОО текущего учебного года;лиц, не прошедших ГИА в 2019 году;лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | ноябрь 2019 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения  |
| 6.2 | Формирование и утверждение (списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего образования и среднего общего образования, внесение данных в РИС ГИА г: в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 в досрочный, основной, дополнительные периоды ГИА согласно расписанию ГИА:организаторов' ППЭ;  технических специалистов | декабрь 2019 г. февраль 2020 г. март 2020 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения  |
| 6.3 | Организация и проведение итогового сочинения, в том числе в дополнительные сроки:формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения);обучение тьюторов из числа учителей русского языка общеобразовательных организаций республики;проведение совещаний с координаторами по подготовке к проведению итогового сочинения (изложения);подготовка муниципальных нормативных документов, регламентирующих проведение итогового сочинения (изложения);совещание по итогам проведения итогового сочинения (изложения) | декабрь 2019 –май 2020 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения  |
| 6.4 | Планирование работы РУО-консультирование ответственных за сбор данных от ОУ по организационно-технологическим вопросам подготовки базы данных образовательных учреждений:ГИА-9;ГИА-11-сбор сведений об участниках ГИА, формирование ЕРБД:ГИА-9ГИА-11-сбор сведений об участниках с указанием выбранных предметов для сдачи ГИА, сведений о форме ГИА:ГИА-9ГИА-11-сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и внесение информации в РИС;  -внесение в РИС сведений о работниках ППЭ; | ноябрь 2019 г.; январь 2020 г.ноябрь 2019 г.;февраль 2020г.март 2020 г.;февраль 2020 г.Ноябрь 2019 г. март – февраль 2020г.  | Управление образования  |
| 6.5 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Март, Апрель, Май, Июнь 2020 г. | Управление образования  |
| 6.6 | Обеспечение межведомственного взаимодействия c районными органами исполнительной власти и службами, задействованными; в проведении ЕГЭ в2019 году:внутренних дел; здравоохранения;связи | .В течение 2019-20 учебного года | Управление образования  |
| 6.7 | Участие в апробации технологий проведения ГИА (согласно рекомендациям федерального уровня) | в соответствии с графиком проведения апробаций |  |
| 6.8 | Участие в тренировочном мероприятии по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11 классов | Февраль-март, май 2020 г. | Управление образования общеобразовательные учреждения  |
| 6.9 | Рассылка медиа-плана по информационномусопровождению ГИА (прилагается) | сентябрь 2019 г. | Управление образования АМС Ирафского района |
|  **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 7.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 по программам основного общего образования и ГИА-11 по образовательным программам среднего общего образования всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): | Октябрь2019 г. – июнь 2020 г. (по отдельному графику) | Управление образования  |
|  | Ведение страниц на официальных сайтах Управления образования, образовательных организаций по информированию родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ | сентябрь 2019-май 2020 года  |  |
|  | -организация и проведение выездных разъяснительных бесед с участниками ГИА-9 и ГИА-11, педагогической и родительской общественностью во всех ОУ (по специальному графику) | Октябрь 2019 г.,Май 2020 г. | Управление образования с Министерством образования и наукиРеспублики Северная Осетия-Алания |
|  | - взаимодействие со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году: по подготовке к государственной итоговой аттестации  | по специальному графику (медиаплан прилагается) | Управление образования  |
|  |  оформление информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОУ | Сентябрь 2019 г. – Май 2020 г. | Управление образования  |
| 7.2 | Организация сопровождения участников ГИА -9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам:- организация и проведение родительских собраний школьными психологами с родителями (законными представителями) выпускников 9, 11 классов;- организация и проведение индивидуальных встреч школьными психологами с родителями (законными представителями) выпускников 9, 11 классов, испытывающих психологические трудности;- организация и проведение школьными психологами совместных встреч с родителями и обучающимися 9, 11 классов;- организация и проведение тестирования обучающихся 9,11 классов школьными психологами с целью определения проблемных зон;- организация и проведение бесед с обучающимися 9,11 классов школьными психологами с целью оказания психологической помощи | в течение года | Психологи общеобразовательных учреждений  |
| 7.3 | Обеспечение проведения родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11  | Ноябрь 2019 г.,Декабрь 2019г,Май 2020 г. | Общеобразовательные учреждения  |
| 7.4 | Обеспечение работы «горячей линии» ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2019/20учебного года | Управление образования  |

**Приложение**

к «Дорожной карте» по организации и

 проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и

 среднего общего образования в Ирафском районе в 2020 году

**МЕДИАПЛАН**

информационного сопровождения организации и проведения

 государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ирафского района в 2019 - 2020 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н**№** | **Информационный повод** | **Дата****проведения мероприятия** | **Форма освещения в СМИ** | **Ответственные** |
| 1. | Регулярное информирование общественности – обучающихся, родителей, педагогов – о порядке проведения ГИА в 2020 году | Сентябрь 2019г. - июнь 2020г. | Размещение информации на официальном сайте Управления образования, газете «Ираф». | Координаторы ГИА |
| 22. | Информирование обучающихся об открытом сегменте тестовых материалов Федерального института педагогических измерений, открытом банке заданий ЕГЭ | сентябрь 2019 г. - май 2020 г. | Размещение информации на официальном сайте [www.uo-iraf.ru](http://www.uo-iraf.ru)Управления образования, газете «Ираф». | Координаторы ГИА |
| 3 | Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА-11 |  декабрь 2019 г. | Размещение информации на официальном сайте [www.uo-iraf.ru](http://www.uo-iraf.ru)Управления образования, газете «Ираф». | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 54. | Освещение проведения итогового собеседования как условия допуска к ГИА-9 |  февраль 2020 г. | Размещение информации на официальном сайте [www.uo-iraf.ru](http://www.uo-iraf.ru)Управления образования, газете «Ираф | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 75. | Тренировочное мероприятие по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов | февраль-март 2020 г. | Размещение информации на официальном сайте [www.uo-iraf.ru](http://www.uo-iraf.ru)Управления образования, газете «Ираф | Управление образования |
| 6 6. | Работа «горячей линии» ЕГЭ | В течение года | на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ruРазмещение информации на официальном сайте [www.uo-iraf.ru](http://www.uo-iraf.ru) Управления образования |  |
| 7. | Психологи – родителям и участникам ЕГЭ-2020 | В течение года  | Размещение информации на официальном сайте [www.uo-iraf.ru](http://www.uo-iraf.ru)Управления образования , ОУ в СМИ района | Специалисты-психологи |
| 8. | Проведение основного этапа ГИА в 2020 году | май – июнь 2020 г. | Размещение информации на официальном сайте [www.uo-iraf.ru](http://www.uo-iraf.ru)Управления образования, ОУ в СМИ района | Управление образования, Образовательные учреждения |
| 9. | Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами. | апрель, июнь 2020 г. | Размещение информации на официальном сайте [www.uo-iraf.ru](http://www.uo-iraf.ru)Управления образования | Координаторы ГИА |
| 10. | Результаты ЕГЭ-2020 | апрель, июнь-июль 2020 г. | Информации на официальном сайте Минобрнауки РСО- Алания [http://mon.alania.gov.ru/,](http://mon.alania.gov.ru/)Размещение информации на официальном сайте [www.uo-iraf.ru](http://www.uo-iraf.ru)Управления образования | Начальник Управления образования АМС Ирафского района |