|  |  | «Утверждаю» Директор МКОУ СОШ им.Юрченко И.Л. ___________ Дзоблаев Э.В. Приказ № ________ от __ ___________20 г. |
| --- | --- | --- |

Дорожная карта по внедрению программы воспитания в   МКОУ СОШ с. Советское, имени Полного кавалера Ордена Славы Юрченко И.Д.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба,  взаимопомощь, спорт и здоровье,  любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

       готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

       сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;

       система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;

       социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;

       способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МКОУ СОШ с. Советское им. Юрченко И.Д. в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МКОУ СОШ с. Советское им. Юрченко И.Д.   представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

       организационно-управленческое обеспечение;

       мероприятия содержательного характера;

       обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

       нормативно-правовое обеспечение;

       кадровое обеспечение;

       информационное обеспечение;

       мониторинг;

       финансовое обеспечение;

       материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА 
 «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МКОУ СОШ с. Советское им. Юрченко И.Д.

1-й этап – планирование и подготовка: формирование  рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
 «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В  МКОУ СОШ с. Советское им. Юрченко И.Л.

| № п/п | Наименование целевого направления по реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие |  | Результат |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дата нач. |  | Дата оконч. |  |  |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания |  | Приказ |  |  |  | Сентябрь 2020 |  | Сентябрь 2020 |  | Дзоблаев Э.В. - директор школы |
| 2 | Исследование социокультурного пространства МКОУ СОШ с.Советское им. Юрченко И.Л. |  | Аналитическая справка |  |  |  | Сентябрь 2020 |  | Октябрь 2020 |  | Хадонова Ф.Г. – зам. директора по ВР |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей |  | Анкетирование |  |  |  | Сентябрь 2020 |  | Октябрь 2020 |  | Гулуева Ф.К. –педагог- психолог |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами |  | Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования |  |  |  | Сентябрь 2020 |  | Май 2021 |  | Хадонова Ф.Г. зам. директора по ВР |
| 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: -педагогическое управление воспитательным процессом; -уровень воспитанности учащихся; -эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; -участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи |  | Аналитическая справка |  |  |  | Сентябрь 2020 |  | Ноябрь 2020 |  | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| Мероприятия содержательного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Разработка проекта программы |  |  | Проект программы воспитания |  |  | Ноябрь 2020 |  | Апрель 2021 | Хадонова Ф.Г. зам. директора по ВР |
| 6.1 |  | Пояснительная записка проекта |  |  | Проект пояснительной записки |  |  | Ноябрь 2020 |  | Ноябрь 2020 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 6.2 |  | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» |  |  | Проект содержательной части программы |  |  | Декабрь 2020 |  | Январь 2021 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 6.3 |  | Раздел 2 Проект содержательной части программы |  |  | Проект содержательной части программы |  |  | Январь 2021 |  | Февраль 2021 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 6.4 |  | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» |  |  | Проект содержательной части программы |  |  | Февраль 2021 |  | Апрель 2021 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 6.4.1 |  | Инвариантные модули: - «Классное руководство»; - «Школьный урок»; - «Курсы внеурочной деятельности»; - «Работа с родителями»; - «Самоуправление»; - «Профориентация» |  |  | Проект содержательной части программы |  |  | Февраль 2021 |  |  | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 6.4.2 |  | Вариативные модули: - «Ключевые общешкольные дела»; - «Детские общественные объединения»; - «Школьные медиа»; - «Профилактическая работа»; - «Организация предметно-эстетической среды» |  |  | Проект содержательной части программы |  |  | Март 2021 |  | Апрель 2021 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 6.5 |  | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» |  |  | Проект содержательной части программы |  |  | Апрель 2021 |  | Апрель 2021 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 7 |  | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования |  |  | Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год |  |  | Май 2021 |  | Июнь 2021 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МКОУ СОШ им. Юрченко И.Л.с. Советское. |  | Протокол заседания пед. совета |  |  |  | Май 2021 |  | Май 2021 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 9 |  | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании |  | Протокол общешкольного род. собрания |  |  |  | Май 2021 |  | Май 2021 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 10 |  | Обсуждение проекта программы воспитания с Управляющим Советом школы |  | Протокол заседания Управляющего Совета школы |  |  |  | Май 2021 |  | Май 2021 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 11 |  | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания |  | Проект программы воспитания |  |  |  | Май 2021 |  | Май 2021 | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МКОУ СОШ с. Советское по реализации программы воспитания |  | Локальные акты |  |  |  | Апрель 2021 года |  | Май 2021 года | Айдарова А.Р.зам. директора по УВР Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 13 |  | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО |  | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО |  |  |  | Июнь 2021 года |  | Июнь 2021 года | Дзоблаев Э.В.директор школы. |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования |  |  |  | План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана |  | Сентябрь 2020 года |  | Июль 2021 года | Айдарова А.Р..– зам. директора по УВР Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 15 |  | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МКОУ СОШ с. Советское . |  |  |  | План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров |  | Сентябрь 2020 года |  | Июнь 2021 года | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 16 |  | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе |  |  |  | Аналитическая справка |  | Ноябрь 2020 года |  | Май 2021 года | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 17 |  | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе |  |  |  | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам |  | Ноябрь 2020 года |  | Май 2021 года | Дзоблаев Э.В.- директор школы. |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Размещение проекта программы воспитания в на официальном сайте школы |  |  |  | Сайт школы |  | Февраль 2021 года |  | Февраль 2021 года | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 19 |  | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МКОУ СОШ с. Советское , на официальном сайте школы |  |  |  | Сайт школы |  | Июнь 2021 года |  | Июнь 2021 года | Айдарова А.Р.– зам. директора по УВР |
| 20 |  | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год |  |  |  | Сайт школы |  | Июнь 2021 года |  | Июнь 2021 года | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| Мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах) |  |  | Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений |  |  | Ноябрь 2020 года |  | Февраль 2021 года | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| 22 |  | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта |  |  | Справка |  |  | Один раз в месяц в течение года |  |  | Хадонова Ф.Г.зам. директора по ВР |
| Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета |  | Финансовый отчет |  |  |  | В течение учебного года |  |  | Дзоблаев Э.В.- директор школы |
| 24 |  | Соискание грантов, привлечение спонсорской помощи |  | Финансовый отчет |  |  |  | В течение учебного года |  |  | Дзоблаев Э.В.- директор школы |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Укрепление материально-технической базы МКОУ СОШ с. Советское для реализации программы |  | Аналитическая справка |  |  |  | В течение учебного года |  | Июнь 2021 года | Дзоблаев Э.В.- директор школы |

Дорожная карта 2.

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление педагогического коллектива с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания. | 28.08.2020 | Директор школы Дзоблаев Э.В. |
| 2 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания. Изучение состояния воспитательного процесса в школе. | до 25.09.2020 | Директор школы Дзоблаев Э.В. |
| 3 | Разработка проекта программы | до 31.01.2021 | Заместитель директора ВР Хадонова Ф.Г |
| 4 | Разработка календарного плана воспитательной работы по модулям | до 31.01.2021 | Заместитель директора ВР Хадонова Ф.Г. Руководители МО |
| 5 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете | до 01.11.2020 | Заместитель директора ВР Хадонова Ф.Г. |